## 封面
六六AI陪伴机器人
需求最小集排期表（153 项单点需求）
上线倒计时 67 天 · 9/12 全渠道上线
153 总需求 | 28 P0 关键 | 11 P0 缺口 | 67 距上线 | 187 工日合计 | 40 高风险
|  | (全部 T4) | (天) | (人天)
目录
封面 | 总览与目录
排期总览 | KPI / 路线分布 / 里程碑对齐 / P0 缺口
路线详情 | 153 项完整明细，可筛选 / 冻结
P0 关键路径 | 28 项 P0 重点跟踪（11 缺口 + 17 已具备）
排期说明 | 数据源 / 排期逻辑 / 风险判定 / 建议
数据源：陪了个伴群 2026-07-06 22:52「养老陪护机器人_技术澄清文档_路线与需求_需求最小集.html」
由 Friday 整理 · v1.0 · 2026-07-07

## 排期总览
排期总览 · 153 项需求
上线日 2026-09-12 · 关键里程碑：7/13 产品定型 → 8/23 供应商锁定 → 8/28 资质 → 9/7 备货
总需求 153 项 |  | P0 未具备 11 项 (⚠️ 7/10 前) |  | 高风险项 40 项 (⚠️ 重点关注) |  | 工日合计 193.0 人天
表 A · 各路线需求分布
路线 | 总项 | P0 | P1 | P2 | 已具备 | 高风险 | 工日 | 完成度%
T1 直接对话 | 32 | 4 | 7 | 21 | 9 | 7 | 50.5
T2 对话调服务 | 45 | 9 | 24 | 12 | 15 | 17 | 64.5
T3 定时器 | 19 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 19.5
T4 规则引擎 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 13 | 27
T5 子女App | 21 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 18.5
T6 机构后台 | 17 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 13
合计 | 153 | 28 | 80 | 45 | 48 | 40 | 193
表 B · 里程碑 × 路线对齐
里程碑 | 日期 | 对 T1 | 对 T2 | 对 T3 | 对 T4 | 对 T5 | 对 T6
锁定 P0 已具备 | 2026-07-08 | P0=4 | P0=9 | P0=4 | P0=11⚠ | — | —
P0 缺口补齐 | 2026-07-10 | P0 补齐 | P0 补齐 | P0 补齐 | P0 补齐 | — | —
产品定型 | 2026-07-13 | — | — | — | — | — | —
P1 主体就位 | 2026-07-20 | P1 主体 | P1 主体 | P1 主体 | — | P1 主体 | P1 主体
P1 全量就位 | 2026-08-20 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量
供应商锁定 | 2026-08-23 | — | — | — | — | — | —
3C 资质拿齐 | 2026-08-28 | — | — | — | — | — | —
P2 全量就位 | 2026-08-30 | — | — | — | — | — | —
首批备货 1 万 | 2026-09-07 | — | — | — | — | — | —
全渠道上线 | 2026-09-12 | 上线 | 上线 | 上线 | 上线 | 上线 | 上线
表 C · P0 缺口清单（7/10 前必须补齐，共 11 项）
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 风险
R-T4-001 | T4 | 跌倒急救 | 视觉算法检测跌倒事件 | 高
R-T4-002 | T4 | 跌倒急救 | 30s Redis 去抖防误报 | 高
R-T4-003 | T4 | 跌倒急救 | 5s 内推送家属+社区 | 高
R-T4-004 | T4 | 跌倒急救 | 30s 无应答升级短信/外呼 | 高
R-T4-005 | T4 | 跌倒急救 | 视频复核 | 高
R-T4-006 | T4 | 跌倒急救 | 事件归档与审计复盘 | 高
R-T4-007 | T4 | 一键 SOS | 物理按键触发 SOS | 高
R-T4-008 | T4 | 一键 SOS | 语音关键词触发 SOS | 高
R-T4-009 | T4 | 一键 SOS | 家属 App 远程触发 SOS | 高
R-T4-010 | T4 | 一键 SOS | 推送+电话+视频联动 | 高
R-T4-011 | T4 | 一键 SOS | 误触倒计时可取消 | 高
表 D · 分布数据（图表源）
按优先级
优先级 | 数量
P0 | 28
P1 | 80
P2 | 45
按状态
状态 | 数量
已具备 | 48
部分/mock | 41
调研新增 | 64

## 路线详情
六六AI陪伴机器人 · 需求最小集排期表（153 项）
数据源：陪了个伴群 2026-07-06 22:52「养老陪护机器人_技术澄清文档_路线与需求_需求最小集.html」 · 文档版本：2026-07-06
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 实现细节 | 状态 | 优先级 | 责任模块 | 计划开始 | 计划完成 | 工日 | 风险
R-T1-001 | T1 | 语音陪聊 | 支持多轮上下文 20–30 轮 | ai-gateway + ai-dialog；ai_dialog_log 全量留存；UsageMeterService 计量 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T1-002 | T1 | 语音陪聊 | 支持方言识别与回应 | 涂鸦云 ASR/TTS；companion_persona Prompt 人设 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T1-003 | T1 | 语音陪聊 | 温暖陪伴人设（小陪） | companion_persona 实体 + ai-config Prompt 热更新 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T1-004 | T1 | 语音陪聊 | 对话全量留存可质检 | ai_dialog_log；admin AI 对话质检模块 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T1-005 | T1 | 情绪疏导 | 语音+表情识别老人情绪 | 设备视觉/ASR；emotion 分析接入 ai-gateway(规划) | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-006 | T1 | 情绪疏导 | 识别后主动语音安抚 | LLM 话术 + ai-config 危机词/护栏 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-007 | T1 | 情绪疏导 | 连续低落时预警家属 | alert 规则 + notify_family MCP(3/min) 或 @Cron | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-008 | T1 | 情绪疏导 | 危机词命中转人工/SOS | crisis_word 热更新 → 直转人工/SOS | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-009 | T1 | 生活百科问答 | 天气查询（口语化） | MCP get_weather；RAG 知识库优先 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低
R-T1-010 | T1 | 生活百科问答 | 节气/常识问答 | 涂鸦 RAG(ai-config)；LLM 口语化 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低
R-T1-011 | T1 | 生活百科问答 | 菜谱推荐问答 | RAG 防幻觉；LLM 兜底需护栏 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低
R-T1-012 | T1 | 生活百科问答 | 回复口语化、适老表达 | companion_persona Prompt；TTS 慢速清晰 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低
R-T1-013 | T1 | 生活百科问答 | RAG 优先防幻觉 | 知识库运营闭环#16：RAG 发布/监控/迭代 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低
R-T1-014 | T1 | 益智游戏 | 成语接龙互动 | 纯 LLM 对话；记分 companion_memory | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-015 | T1 | 益智游戏 | 数字记忆训练 | LLM 分级出题；难度/分数记忆写入 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-016 | T1 | 益智游戏 | 看图说话互动 | 设备屏显/视觉 + LLM 引导 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-017 | T1 | 益智游戏 | 分级难度调节 | Prompt 参数化；companion_memory 记水平 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-018 | T1 | 益智游戏 | 游戏记分记录 | companion_memory scope=机器人关系 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-019 | T1 | 认知训练/筛查 | 分级认知题库对话 | LLM + 结构化题库(规划)；非诊断 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-020 | T1 | 认知训练/筛查 | 量表化对话筛查 | ai_dialog_log 留存；免责非诊断 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-021 | T1 | 认知训练/筛查 | 语言/注意力对话分析 | 对话日志离线分析(规划) | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-022 | T1 | 认知训练/筛查 | 风险预警（不诊断） | alert + notify_family；禁止 LLM 诊断 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-023 | T1 | 防诈骗提醒 | 识别理财/中奖/转账风险话题 | Prompt 护栏 + 关键词；LLM 善意提醒 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-024 | T1 | 防诈骗提醒 | 语音善意提醒老人 | 纯 LLM TTS；不经 MCP 写操作 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-025 | T1 | 防诈骗提醒 | 静默通知家属 | notify_family MCP；确认+3/min+幂等 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T1-026 | T1 | 康复训练指导 | 八段锦语音对话引导 | LLM 分步引导；配 T4 视觉(规划) | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-027 | T1 | 康复训练指导 | 太极语音对话引导 | LLM 分步引导；设备视觉(规划) | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-028 | T1 | 康复训练指导 | 动作视觉纠正 | 设备视觉 → 规则/LLM 反馈 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-029 | T1 | 康复训练指导 | 记录训练量 | record_health_metric MCP 或 companion_memory | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-030 | T1 | 抑郁情绪干预 | 规律化正向引导对话 | T3 @Cron + T1 LLM 话术 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-031 | T1 | 抑郁情绪干预 | 循证 Robot-CST 话术策略 | ai-config Prompt 模板；质检迭代 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T1-032 | T1 | 抑郁情绪干预 | 与情绪识别联动 | 情绪结果 → Prompt 上下文；低落预警 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-001 | T2 | 查用药计划 | MCP get_medication_plan 查今日/近期用药 | medication-reminder；medication_reminder 实体；assertOwnTarget | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-002 | T2 | 查体征 | MCP get_health_records 查询体征 | health 模块；DesensitizeInterceptor 脱敏 | 部分/mock | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T2-003 | T2 | 记体征 | MCP record_health_metric 录入体征 | 写操作口头确认；幂等分钟粒度 | 部分/mock | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T2-004 | T2 | 记体征 | 体征超阈值语音提示 | alert 阈值规则；notify_family 升级 | 部分/mock | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T2-005 | T2 | 查订单 | MCP get_orders 查询订单 | order 模块；companion-tools→order.service(P0) | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T2-006 | T2 | 查报告 | MCP get_escort_report 查陪诊报告 | document PDF→COS；service 报告单 | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T2-007 | T2 | 通知家属 | MCP notify_family 推送家属 | realtime.gateway socket.io；family 模块 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-008 | T2 | 通知家属 | 口头二次确认后方可通知 | Agent 复述确认；写操作架构铁律 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-009 | T2 | 通知家属 | 限流 3 次/分钟 | ai-gateway notify_family 3/min | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-010 | T2 | 通知家属 | 幂等 requestId+targetId+severity | companion-tools 幂等 5min 窗口 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-011 | T2 | 长期记忆 | companion_memory 存取长期记忆 | companion_memory scope 分级；不存病历 | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T2-012 | T2 | 长期记忆 | 写入记忆需复述确认 | Agent 二次确认；audit_log 留痕 | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T2-013 | T2 | 陪诊/上门下单 | MCP create_order 创建订单 | order pending→派单→service_timeline→结算 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-014 | T2 | 陪诊/上门下单 | 下单须明确口头确认 | 写操作二次确认；E_PERMISSION 越权婉拒 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-015 | T2 | 陪诊/上门下单 | 限流 5 次/分钟 | create_order 5/min 网关限流 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-016 | T2 | 陪诊/上门下单 | 后端派单至服务商履约 | professional-service 派单/抢单→completed | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T2-017 | T2 | 取消订单 | MCP cancel_order 取消订单 | order 取消→退款；audit_log | 已具备 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 |  |  | 0.5 | 低
R-T2-018 | T2 | App 引导 | MCP guide_app_action 分步指引 | 只读引导；不调写接口 | 已具备 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 |  |  | 0.5 | 低
R-T2-019 | T2 | 医疗健康上门 | 陪诊服务下单 | create_order 陪诊；order+professional-service | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-020 | T2 | 医疗健康上门 | 医院挂号/专家号代办 | create_order B 类；服务商履约(待接) | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-021 | T2 | 医疗健康上门 | 代取药送药 | create_order；prescription-ocr 可选 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-022 | T2 | 医疗健康上门 | 上门护理 | create_order；professional-service 护工 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-023 | T2 | 医疗健康上门 | 康复理疗上门 | create_order；联动 T1 康复训练 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-024 | T2 | 医疗健康上门 | 上门采血体检 | create_order；服务商履约 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-025 | T2 | 医疗健康上门 | 助浴服务 | create_order B 类上门 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-026 | T2 | 医疗健康上门 | 住院陪护 | create_order 长周期状态机 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-027 | T2 | 生活家政上门 | 保洁服务 | create_order B 类派单 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-028 | T2 | 生活家政上门 | 上门洗衣（衣物/窗帘/沙发） | create_order 窗帘等品类 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-029 | T2 | 生活家政上门 | 买菜代购 | create_order 跑腿类 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-030 | T2 | 生活家政上门 | 做饭送餐 | create_order 生活服务 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-031 | T2 | 生活家政上门 | 家电维修 | create_order；professional-service | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-032 | T2 | 生活家政上门 | 上门理发 | create_order 生活服务 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-033 | T2 | 生活家政上门 | 开锁服务 | create_order；紧急可升 alert | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-034 | T2 | 生活家政上门 | 适老化改造 | create_order 长周期项目 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-035 | T2 | 生活家政上门 | 跑腿代办 | create_order 便民类 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T2-036 | T2 | 便民代办 | 代缴费（水电燃气/物业/取暖） | create_order；支付通道待接 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-037 | T2 | 便民代办 | 证件社保代办 | create_order 代办类 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-038 | T2 | 便民代办 | 出行接送/打车 | create_order 出行 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-039 | T2 | 便民代办 | 金融助老 | create_order + T1 防诈骗联动 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-040 | T2 | 便民代办 | 法律咨询/公证 | create_order 专业服务 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-041 | T2 | 便民代办 | 二手回收 | create_order 生活服务 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-042 | T2 | 精神文化 | 上门心理慰藉 | create_order；联动 T1 情绪疏导 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-043 | T2 | 精神文化 | 老年大学/兴趣课 | create_order 或 T6 社区下发 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-044 | T2 | 精神文化 | 社区活动报名 | T6 发布→设备播报→T2 报名 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T2-045 | T2 | 精神文化 | 适老旅游 | create_order 长周期 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T3-001 | T3 | 用药到点提醒 | @Cron 到点查计划并设备播报 | medication-reminder + @nestjs/schedule | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T3-002 | T3 | 用药到点提醒 | 老人语音确认已服药 | MCP record_medication_taken；execution_log | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T3-003 | T3 | 用药到点提醒 | 未确认二次提醒并升级家属 | alert 漏服；notify_family；BullMQ | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T3-004 | T3 | 用药到点提醒 | 统计用药依从率 | medication_reminder_audit + stat | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低
R-T3-005 | T3 | 主动关怀问候 | 久无互动触发关怀 | @Cron lastActiveAt；device 下行 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-006 | T3 | 主动关怀问候 | 早晚定时问候 | @Cron 固定时段；LLM 可选 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-007 | T3 | 主动关怀问候 | LLM 个性化话术生成 | ai-gateway + ai-config 护栏 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-008 | T3 | 主动关怀问候 | 话术安全护栏过滤 | crisis_word + Prompt 护栏 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-009 | T3 | 主动关怀问候 | 同内容去重避免骚扰 | Redis dedupKey 频次控制 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-010 | T3 | 健康周报/月报 | 周期聚合用药/体征/情绪 | stat 预聚合；health 周报 | 已具备 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T3-011 | T3 | 健康周报/月报 | 生成并推送子女端 | realtime.gateway；Flutter mobile | 已具备 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T3-012 | T3 | 日程/喝水/穿衣提醒 | 个人日程定时提醒 | reminder 实体 + @Cron | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-013 | T3 | 日程/喝水/穿衣提醒 | 结合天气给穿衣建议 | get_weather 或 Cron 预拉 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-014 | T3 | 日程/喝水/穿衣提醒 | 语音设置个人提醒 | LLM 解析→写 reminder | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T3-015 | T3 | 长时间无活动问询 | 轮询 lastActiveAt 超阈值 | @Cron；device online_history | 调研新增 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T3-016 | T3 | 长时间无活动问询 | 设备主动语音问询 | device 下行 TTS | 调研新增 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T3-017 | T3 | 长时间无活动问询 | 无应答通知家属 | alert→notify_family/push | 调研新增 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T3-018 | T3 | 复诊逾期提醒 | follow_up_overdue 超期提醒 | alert 规则；health 复诊计划 | 已具备 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T3-019 | T3 | 抑郁干预定时互动 | 每日固定时段正向引导 | @Cron + T1 Robot-CST | 调研新增 | P2 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T4-001 | T4 | 跌倒急救 | 视觉算法检测跌倒事件 | device.recordEvent；Pulsar(规划) | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-002 | T4 | 跌倒急救 | 30s Redis 去抖防误报 | Redis 30s 窗口；alert 规则 | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-003 | T4 | 跌倒急救 | 5s 内推送家属+社区 | QUEUE_FALL；realtime 5s SLA | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-004 | T4 | 跌倒急救 | 30s 无应答升级短信/外呼 | alert 升级；emergency-dispatch | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-005 | T4 | 跌倒急救 | 视频复核 | WebRTC(规划)；App 接通 | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-006 | T4 | 跌倒急救 | 事件归档与审计复盘 | alert + audit_log | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-007 | T4 | 一键 SOS | 物理按键触发 SOS | DP→QUEUE_SOS；不经 LLM | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-008 | T4 | 一键 SOS | 语音关键词触发 SOS | 设备本地识别→alert | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-009 | T4 | 一键 SOS | 家属 App 远程触发 SOS | REST→alert；JWT+family | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-010 | T4 | 一键 SOS | 推送+电话+视频联动 | socket.io+外呼+WebRTC | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-011 | T4 | 一键 SOS | 误触倒计时可取消 | 倒计时取消；alert 状态机 | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高
R-T4-012 | T4 | 环境安全告警 | 燃气/烟雾传感器超标检测 | 传感器 DP→recordEvent | 调研新增 | P1 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T4-013 | T4 | 环境安全告警 | 声光报警并推送家属 | 本地声光+QUEUE 推送 | 调研新增 | P1 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高
R-T4-014 | T4 | 防走失预警 | 可穿戴 GPS/蓝牙定位 | device/binding 扩展 | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T4-015 | T4 | 防走失预警 | 电子围栏越界告警 | alert 地理围栏；Redis | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T4-016 | T4 | 防走失预警 | 越界通知家属并展示轨迹 | App 地图；realtime 推送 | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T4-017 | T4 | 夜间起居辅助 | 红外/雷达离床感应 | 传感器 DP→device | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T4-018 | T4 | 夜间起居辅助 | 起夜自动亮灯 | device 下行 DP；OpenAPI(待接) | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T4-019 | T4 | 夜间起居辅助 | 离床超时预警家属 | alert+notify；不经 LLM | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T5-001 | T5 | 发起视频通话 | App 一键发起视频 | Flutter REST；JWT+family | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-002 | T5 | 发起视频通话 | 机器人自动转向老人并接通 | device 下行；OpenAPI(待接) | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-003 | T5 | 发起视频通话 | 弱网自动降码率 | WebRTC P2P 自适应 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-004 | T5 | 发起视频通话 | Pro 套餐视频分钟计费 | usage_record；超额 E_RATE_LIMIT | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-005 | T5 | 家属留言 | 发文字/语音留言 | family REST；留言实体 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-006 | T5 | 家属留言 | 机器人择时播报留言 | device TTS 下行 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-007 | T5 | 家属留言 | 指定家庭成员回执 | family_member；push 回执 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T5-008 | T5 | 派家庭任务 | 家属 App 派提醒任务 | family task REST | 部分/mock | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 1 | 低
R-T5-009 | T5 | 派家庭任务 | 机器人到点执行任务播报 | T3 @Cron + device | 部分/mock | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 1 | 低
R-T5-010 | T5 | 派家庭任务 | 完成状态回执追踪 | task 状态机+socket.io | 部分/mock | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 1 | 低
R-T5-011 | T5 | 看护理盘/健康周报 | 查看老人状态与告警列表 | health+alert REST；租户过滤 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-012 | T5 | 看护理盘/健康周报 | AI 摘要展示 | stat + AI 摘要(规划) | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-013 | T5 | 看护理盘/健康周报 | 健康趋势图表（非侵入式） | health 周报/体征 API | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-014 | T5 | 代理授权 | 配置家属可见数据范围 | family_member scope；PIPL | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-015 | T5 | 代理授权 | 授权代下单/代确认操作 | REST 代理；audit_log | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-016 | T5 | 代理授权 | 代理操作 PIPL 留痕 | audit_log 脱敏存档 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-017 | T5 | 代老人下单服务 | App 替老人约陪诊/家政 | order REST；同 T2 链路 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-018 | T5 | 上传家庭相册 | 上传照片+语音备注 | COS + family REST | 调研新增 | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T5-019 | T5 | 上传家庭相册 | 老人端屏显并语音讲述 | device 屏显+TTS | 调研新增 | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低
R-T5-020 | T5 | 买会员/查订单 | 购买套餐/会员订阅 | billing subscription；支付待接 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T5-021 | T5 | 买会员/查订单 | 查订单进度与评价 | order + review REST | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-001 | T6 | 社区内容发布/审核 | 发布/审核/撤回社区内容 | admin REST；内容库审核流 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-002 | T6 | 社区内容发布/审核 | 按租户分组下发设备播报 | tenant path 分组；device 批量 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-003 | T6 | 社区内容发布/审核 | 触达回执统计 | stat 预聚合触达率 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-004 | T6 | 设备运维/OTA | 固件版本管理与发布 | device OTA 模块 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-005 | T6 | 设备运维/OTA | 灰度 OTA 与失败回滚 | 灰度策略；自动回滚 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-006 | T6 | 设备运维/OTA | 在线率监控与远程诊断 | online_history+DP 快照 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-007 | T6 | 三门户数据大盘 | 平台/政府/社区/企业四门户 | tenant RBAC 三门户 | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-008 | T6 | 三门户数据大盘 | 行政层级数据聚合 | tenant path 聚合；stat | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-009 | T6 | 三门户数据大盘 | 中国地图下钻展示 | stat+BI 地图组件 | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-010 | T6 | 告警值班/应急指挥 | 值班台处置跌倒/SOS | alert+emergency-dispatch | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-011 | T6 | 告警值班/应急指挥 | 跨机构应急派单 | professional-service 跨 tenant | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-012 | T6 | 告警值班/应急指挥 | 监管报告导出 | document+stat 政府门户 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中
R-T6-013 | T6 | 护工/服务商管理 | 护工排班管理 | professional-service 排班 | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-014 | T6 | 护工/服务商管理 | 服务商入驻与履约管理 | professional-service+order | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-015 | T6 | 财务对账/租户管理 | 结算对账与分账 | finance+revenue_share+invoice | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-016 | T6 | 财务对账/租户管理 | 多租户开通与 RBAC | tenant 模块；role/permission | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低
R-T6-017 | T6 | 财务对账/租户管理 | 计费套餐与发票管理 | billing subscription+invoice | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低

## P0 关键路径
P0 关键路径 · 11 项未具备 + 17 项已具备 = 共 28 项 P0
⚠️ 11 项 P0 缺口全部在 T4（跌倒急救/一键 SOS）—— 产品的生命线，7/10 前必须补齐
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 实现细节 | 状态 | 计划开始 | 计划完成 | 风险
R-T4-001 | T4 | 跌倒急救 | 视觉算法检测跌倒事件 | device.recordEvent；Pulsar(规划) | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-002 | T4 | 跌倒急救 | 30s Redis 去抖防误报 | Redis 30s 窗口；alert 规则 | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-003 | T4 | 跌倒急救 | 5s 内推送家属+社区 | QUEUE_FALL；realtime 5s SLA | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-004 | T4 | 跌倒急救 | 30s 无应答升级短信/外呼 | alert 升级；emergency-dispatch | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-005 | T4 | 跌倒急救 | 视频复核 | WebRTC(规划)；App 接通 | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-006 | T4 | 跌倒急救 | 事件归档与审计复盘 | alert + audit_log | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-007 | T4 | 一键 SOS | 物理按键触发 SOS | DP→QUEUE_SOS；不经 LLM | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-008 | T4 | 一键 SOS | 语音关键词触发 SOS | 设备本地识别→alert | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-009 | T4 | 一键 SOS | 家属 App 远程触发 SOS | REST→alert；JWT+family | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-010 | T4 | 一键 SOS | 推送+电话+视频联动 | socket.io+外呼+WebRTC | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-011 | T4 | 一键 SOS | 误触倒计时可取消 | 倒计时取消；alert 状态机 | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
↓ 以下为 P0 已具备项（按时锁定即可）
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 实现细节 | 状态 | 计划开始 | 计划完成 | 风险
R-T1-001 | T1 | 语音陪聊 | 支持多轮上下文 20–30 轮 | ai-gateway + ai-dialog；ai_dialog_log 全量留存；UsageMeterService 计量 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T1-002 | T1 | 语音陪聊 | 支持方言识别与回应 | 涂鸦云 ASR/TTS；companion_persona Prompt 人设 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T1-003 | T1 | 语音陪聊 | 温暖陪伴人设（小陪） | companion_persona 实体 + ai-config Prompt 热更新 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T1-004 | T1 | 语音陪聊 | 对话全量留存可质检 | ai_dialog_log；admin AI 对话质检模块 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-001 | T2 | 查用药计划 | MCP get_medication_plan 查今日/近期用药 | medication-reminder；medication_reminder 实体；assertOwnTarget | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-007 | T2 | 通知家属 | MCP notify_family 推送家属 | realtime.gateway socket.io；family 模块 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-008 | T2 | 通知家属 | 口头二次确认后方可通知 | Agent 复述确认；写操作架构铁律 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-009 | T2 | 通知家属 | 限流 3 次/分钟 | ai-gateway notify_family 3/min | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-010 | T2 | 通知家属 | 幂等 requestId+targetId+severity | companion-tools 幂等 5min 窗口 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-013 | T2 | 陪诊/上门下单 | MCP create_order 创建订单 | order pending→派单→service_timeline→结算 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-014 | T2 | 陪诊/上门下单 | 下单须明确口头确认 | 写操作二次确认；E_PERMISSION 越权婉拒 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-015 | T2 | 陪诊/上门下单 | 限流 5 次/分钟 | create_order 5/min 网关限流 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-016 | T2 | 陪诊/上门下单 | 后端派单至服务商履约 | professional-service 派单/抢单→completed | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-001 | T3 | 用药到点提醒 | @Cron 到点查计划并设备播报 | medication-reminder + @nestjs/schedule | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-002 | T3 | 用药到点提醒 | 老人语音确认已服药 | MCP record_medication_taken；execution_log | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-003 | T3 | 用药到点提醒 | 未确认二次提醒并升级家属 | alert 漏服；notify_family；BullMQ | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-004 | T3 | 用药到点提醒 | 统计用药依从率 | medication_reminder_audit + stat | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低

## 排期说明
排期说明 · 数据来源 & 排期逻辑
📂 数据源 | 贾熠 2026-07-06 22:52 在「陪了个伴」群分享的 HTML 文档：养老陪护机器人_技术澄清文档_路线与需求_需求最小集.html（v 2026-07-06，153 条单点需求）
📐 排期逻辑 | 按优先级 × 里程碑双锚定：P0 → 7/10 前补齐（产品定型 7/13 前）；P1 → 8/20 前（供应商锁定 8/23 前）；P2 → 8/30 前（首批备货 9/7 前）。已具备项锁定日期、未具备项按窗口上限给截止。
🏷️ 状态来源 | 沿用原文档：已具备 = 涂鸦 AI 平台已实现；部分/mock = 已有骨架需补；调研新增 = 文档中新增的需求点。
⚠️ 风险判定 | 高 = P0 未具备 + P1 调研新增（最影响 9/12 上线）；中 = P1 部分/mock（可补救）；低 = 其他。
👥 责任模块 | T1 → AI 对话 / LLM；T2 → 后端 / MCP / 服务商；T3 → 后端定时器；T4 → 设备端 / 规则引擎；T5 → 子女 App；T6 → 机构后台 / OTA
🛠️ 工日估算 | 粗略估计：已具备=0.5 人天（仅回归测试）；部分/mock=1.0 人天（补全）；调研新增=2.0 人天（设计+开发+联调）。合计约 187 人天。
🎯 关键缺口 | 11 项 P0 缺口全部集中在 T4 规则引擎的跌倒急救 + 一键 SOS —— 涉及视觉算法、Redis 去抖、外呼链路、视频复核。这是产品的生命线，也是上市前最关键的技术风险。
📊 排期建议 | 1) 7/8 前完成 T4 P0 全部 11 项的方案评审；2) 7/10 前完成核心代码与联调；3) 7/13 产品定型会前预留 1 天回归；4) 8/23 前完成 P1 链路上链；5) 9/7 前完成 P2 收尾。
📌 文档版本 | v1.0 / 2026-07-07，由 Friday 基于技术澄清文档自动整理