## 封面
六六AI陪伴机器人
需求最小集排期表（153 项单点需求）
上线倒计时 67 天 · 9/12 全渠道上线
153 总需求 | 28 P0 关键 | 11 P0 缺口 | 67 距上线 | 187 工日合计 | 40 高风险
|  | (全部 T4) | (天) | (人天)
目录
封面 | 总览与目录
排期总览 | KPI / 路线分布 / 里程碑对齐 / P0 缺口
路线详情 | 153 项完整明细，可筛选 / 冻结
P0 关键路径 | 28 项 P0 重点跟踪（11 缺口 + 17 已具备）
排期说明 | 数据源 / 排期逻辑 / 风险判定 / 建议
数据源：陪了个伴群 2026-07-06 22:52「养老陪护机器人_技术澄清文档_路线与需求_需求最小集.html」
由 Friday 整理 · v1.0 · 2026-07-07

## 排期总览
排期总览 · 153 项需求
上线日 2026-09-12 · 关键里程碑：7/13 产品定型 → 8/23 供应商锁定 → 8/28 资质 → 9/7 备货
总需求 153 项 |  | P0 未具备 11 项 (⚠️ 7/10 前) |  | 高风险项 40 项 (⚠️ 重点关注) |  | 工日合计 193.0 人天
表 A · 各路线需求分布
路线 | 总项 | P0 | P1 | P2 | 已具备 | 高风险 | 工日 | 完成度%
T1 直接对话 | 32 | 4 | 7 | 21 | 9 | 7 | 50.5
T2 对话调服务 | 45 | 9 | 24 | 12 | 15 | 17 | 64.5
T3 定时器 | 19 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 19.5
T4 规则引擎 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 13 | 27
T5 子女App | 21 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 18.5
T6 机构后台 | 17 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 13
合计 | 153 | 28 | 80 | 45 | 48 | 40 | 193
表 B · 里程碑 × 路线对齐
里程碑 | 日期 | 对 T1 | 对 T2 | 对 T3 | 对 T4 | 对 T5 | 对 T6
锁定 P0 已具备 | 2026-07-08 | P0=4 | P0=9 | P0=4 | P0=11⚠ | — | —
P0 缺口补齐 | 2026-07-10 | P0 补齐 | P0 补齐 | P0 补齐 | P0 补齐 | — | —
产品定型 | 2026-07-13 | — | — | — | — | — | —
P1 主体就位 | 2026-07-20 | P1 主体 | P1 主体 | P1 主体 | — | P1 主体 | P1 主体
P1 全量就位 | 2026-08-20 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量 | P1 全量
供应商锁定 | 2026-08-23 | — | — | — | — | — | —
3C 资质拿齐 | 2026-08-28 | — | — | — | — | — | —
P2 全量就位 | 2026-08-30 | — | — | — | — | — | —
首批备货 1 万 | 2026-09-07 | — | — | — | — | — | —
全渠道上线 | 2026-09-12 | 上线 | 上线 | 上线 | 上线 | 上线 | 上线
表 C · P0 缺口清单（7/10 前必须补齐，共 11 项）
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 风险
R-T4-001 | T4 | 跌倒急救 | 视觉算法检测跌倒事件 | 高
R-T4-002 | T4 | 跌倒急救 | 30s Redis 去抖防误报 | 高
R-T4-003 | T4 | 跌倒急救 | 5s 内推送家属+社区 | 高
R-T4-004 | T4 | 跌倒急救 | 30s 无应答升级短信/外呼 | 高
R-T4-005 | T4 | 跌倒急救 | 视频复核 | 高
R-T4-006 | T4 | 跌倒急救 | 事件归档与审计复盘 | 高
R-T4-007 | T4 | 一键 SOS | 物理按键触发 SOS | 高
R-T4-008 | T4 | 一键 SOS | 语音关键词触发 SOS | 高
R-T4-009 | T4 | 一键 SOS | 家属 App 远程触发 SOS | 高
R-T4-010 | T4 | 一键 SOS | 推送+电话+视频联动 | 高
R-T4-011 | T4 | 一键 SOS | 误触倒计时可取消 | 高
表 D · 分布数据（图表源）
按优先级
优先级 | 数量
P0 | 28
P1 | 80
P2 | 45
按状态
状态 | 数量
已具备 | 48
部分/mock | 41
调研新增 | 64

## 路线详情
六六AI陪伴机器人 · 需求最小集排期表（153 项）
数据源：陪了个伴群 2026-07-06 22:52「养老陪护机器人_技术澄清文档_路线与需求_需求最小集.html」 · 文档版本：2026-07-06
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 实现细节 | 状态 | 优先级 | 责任模块 | 计划开始 | 计划完成 | 工日 | 风险 | 实现状态 | 当前进度 | 代码证据 | 所属端 | 依赖项 | 风险/备注 | 下一步建议
R-T1-001 | T1 | 语音陪聊 | 支持多轮上下文 20–30 轮 | ai-gateway + ai-dialog；ai_dialog_log 全量留存；UsageMeterService 计量 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-*；系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 涂鸦云 ASR/TTS/智能体；LLM 配置；后端会话落库 | 端侧语音主链路存在；20-30 轮上下文依赖云端智能体/后端策略联调。 | 联通 Tuya 智能体与 ai-dialog 记录，补上下文轮次自动化测试。
R-T1-002 | T1 | 语音陪聊 | 支持方言识别与回应 | 涂鸦云 ASR/TTS；companion_persona Prompt 人设 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 依赖外部系统 | 40% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 涂鸦云 ASR/TTS 方言能力；语料/模型配置 | 端侧只上传音频流，未见本地方言识别策略。 | 在涂鸦云/ASR 侧确认方言开关和验收语料，端侧只做播放与交互。
R-T1-003 | T1 | 语音陪聊 | 温暖陪伴人设（小陪） | companion_persona 实体 + ai-config Prompt 热更新 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | 系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue；TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | LLM Prompt 发布；云端智能体加载配置 | 后端有人设/Prompt 管理，但默认昵称与“小陪”要求需统一。 | 确认品牌人设文本并下发到云端智能体。
R-T1-004 | T1 | 语音陪聊 | 对话全量留存可质检 | ai_dialog_log；admin AI 对话质检模块 | 已具备 | P0 | AI 对话 / LLM | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 80% | 系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-* | peiban 后端 + 后台 | AI 网关调用链；数据库 | 会话/日志/质检结构齐全，需验证真实设备语音会话是否全量写入。 | 做一次端到端语音会话，检查 ai_dialog_session/log。
R-T1-005 | T1 | 情绪疏导 | 语音+表情识别老人情绪 | 设备视觉/ASR；emotion 分析接入 ai-gateway(规划) | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 60% | TuyaOS: src/miscs/gui/display/tuya_ai_display.h/.c；src/boards/T5AI_BOARD/ui/robot_face/robot_face_ui.c；desktop/app_ui.c；TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；src/wukong/skills/skill_emotion.c | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 云端情绪识别/LLM emotion 事件；摄像头模型可选 | 端侧能显示情绪表情；“识别老人情绪”主要依赖云端，未见本地情绪模型。 | 明确情绪输入来源：ASR 文本、声学、视觉；接入统一 emotion 事件。
R-T1-006 | T1 | 情绪疏导 | 识别后主动语音安抚 | LLM 话术 + ai-config 危机词/护栏 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | LLM 情绪策略；告警/通知策略 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 实现低落/焦虑识别后的安抚话术策略和触发链路。
R-T1-007 | T1 | 情绪疏导 | 连续低落时预警家属 | alert 规则 + notify_family MCP(3/min) 或 @Cron | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 40% | 系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-*；系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + App/小程序 | 危机词库；情绪连续性规则；家属通知通道 | 已有危机词/分数/告警能力，但未见“连续低落”窗口规则。 | 新增情绪时间窗聚合规则，触发告警或家属通知。
R-T1-008 | T1 | 情绪疏导 | 危机词命中转人工/SOS | crisis_word 热更新 → 直转人工/SOS | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue；系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-*；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + App/小程序 | 人工客服/社区值班/SOS 处置配置 | 危机词和告警基础存在，未见直转人工/SOS 的完整编排。 | 将危机词命中接入告警等级、人工处置和设备播报确认。
R-T1-009 | T1 | 生活百科问答 | 天气查询（口语化） | MCP get_weather；RAG 知识库优先 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 20% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_weather mock | MCP/工具层 + 外部天气服务 | 真实天气 API；定位/城市配置 | 当前 MCP 天气工具返回 mock/静态数据。 | 替换为真实天气服务，并限制到老人所在城市。
R-T1-010 | T1 | 生活百科问答 | 节气/常识问答 | 涂鸦 RAG(ai-config)；LLM 口语化 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 20% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_time；系统后端: content-library.service.ts；community-content；admin/src/views/operations/content.vue；UniApp content/service pages | MCP/工具层 + 内容库/LLM | 节气/知识库/RAG | 仅见时间工具和内容库，未见节气知识工具。 | 新增节气/常识知识库或 MCP 工具。
R-T1-011 | T1 | 生活百科问答 | 菜谱推荐问答 | RAG 防幻觉；LLM 兜底需护栏 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS scripts/health_recipe_recommender.py；MCP demo device_mcp_food_recommend | MCP/工具层 + peiban 后端 | 健康档案/禁忌/营养知识库 | 存在脚本/demo，未接入正式健康档案和业务规则。 | 将菜谱推荐迁移为后端工具，读取老人档案和禁忌。
R-T1-012 | T1 | 生活百科问答 | 回复口语化、适老表达 | companion_persona Prompt；TTS 慢速清晰 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低 | 依赖外部系统 | 40% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock） | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | LLM 口语化生成；TTS | 端侧可播报，内容正确性依赖云端知识和 Prompt。 | 建立知识问答测试集和敏感医疗建议护栏。
R-T1-013 | T1 | 生活百科问答 | RAG 优先防幻觉 | 知识库运营闭环#16：RAG 发布/监控/迭代 | 已具备 | P2 | AI 对话 / LLM |  |  | 0.5 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: content-library.service.ts；community-content；admin/src/views/operations/content.vue；UniApp content/service pages | peiban 后端 + MCP/工具层 | RAG/向量库；内容审核 | 内容库存在，但未见完整 RAG 检索链路。 | 补 RAG 检索服务和引用来源返回。
R-T1-014 | T1 | 益智游戏 | 成语接龙互动 | 纯 LLM 对话；记分 companion_memory | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | LLM 游戏脚本；端侧展示/语音 | 可通过通用对话临时玩，但未见成体系小游戏状态机。 | 先做 1-2 个轻量语音游戏 MCP/skill。
R-T1-015 | T1 | 益智游戏 | 数字记忆训练 | LLM 分级出题；难度/分数记忆写入 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 游戏规则/积分/家属排行榜/内容审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 新增小游戏状态机、分数记录和家属端展示。
R-T1-016 | T1 | 益智游戏 | 看图说话互动 | 设备屏显/视觉 + LLM 引导 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 游戏规则/积分/家属排行榜/内容审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 新增小游戏状态机、分数记录和家属端展示。
R-T1-017 | T1 | 益智游戏 | 分级难度调节 | Prompt 参数化；companion_memory 记水平 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 游戏规则/积分/家属排行榜/内容审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 新增小游戏状态机、分数记录和家属端展示。
R-T1-018 | T1 | 益智游戏 | 游戏记分记录 | companion_memory scope=机器人关系 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 涂鸦云 AI + peiban 后端 | 游戏规则/积分/家属排行榜/内容审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 新增小游戏状态机、分数记录和家属端展示。
R-T1-019 | T1 | 认知训练/筛查 | 分级认知题库对话 | LLM + 结构化题库(规划)；非诊断 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 + AI 评估服务 | 认知评估量表授权；AI 评估模型；家属/医生审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 认知筛查属于医疗/评估类高风险能力，不应在 TuyaOS 端闭环。
R-T1-020 | T1 | 认知训练/筛查 | 量表化对话筛查 | ai_dialog_log 留存；免责非诊断 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 + AI 评估服务 | 认知评估量表授权；AI 评估模型；家属/医生审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 认知筛查属于医疗/评估类高风险能力，不应在 TuyaOS 端闭环。
R-T1-021 | T1 | 认知训练/筛查 | 语言/注意力对话分析 | 对话日志离线分析(规划) | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 + AI 评估服务 | 认知评估量表授权；AI 评估模型；家属/医生审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 认知筛查属于医疗/评估类高风险能力，不应在 TuyaOS 端闭环。
R-T1-022 | T1 | 认知训练/筛查 | 风险预警（不诊断） | alert + notify_family；禁止 LLM 诊断 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 + AI 评估服务 | 认知评估量表授权；AI 评估模型；家属/医生审核 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 认知筛查属于医疗/评估类高风险能力，不应在 TuyaOS 端闭环。
R-T1-023 | T1 | 防诈骗提醒 | 识别理财/中奖/转账风险话题 | Prompt 护栏 + 关键词；LLM 善意提醒 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 30% | 系统后端: content-library.service.ts；community-content；admin/src/views/operations/content.vue；UniApp content/service pages | peiban 后端 + 内容库 + AI 对话 | 反诈知识库；内容审核 | 有内容库基础，未见反诈专题问答/识别规则。 | 建立反诈内容分类和高风险转家属规则。
R-T1-024 | T1 | 防诈骗提醒 | 语音善意提醒老人 | 纯 LLM TTS；不经 MCP 写操作 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 | 诈骗话术识别模型；家属通知；风控规则 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 新增反诈识别和家属预警流程，端侧只播报/确认。
R-T1-025 | T1 | 防诈骗提醒 | 静默通知家属 | notify_family MCP；确认+3/min+幂等 | 调研新增 | P1 | AI 对话 / LLM | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 | 诈骗话术识别模型；家属通知；风控规则 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 新增反诈识别和家属预警流程，端侧只播报/确认。
R-T1-026 | T1 | 康复训练指导 | 八段锦语音对话引导 | LLM 分步引导；配 T4 视觉(规划) | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 30% | 系统后端: content-library.service.ts；community-content；admin/src/views/operations/content.vue；UniApp content/service pages | peiban 后端 + TuyaOS 端播放/展示 | 康复内容库；专业审核 | 可用内容库承载，但未见康复训练流程。 | 沉淀康复动作内容和禁忌规则。
R-T1-027 | T1 | 康复训练指导 | 太极语音对话引导 | LLM 分步引导；设备视觉(规划) | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | AI 视觉服务 + TuyaOS 摄像头 + peiban 后端 | 姿态识别模型；摄像头权限；医疗合规 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 当前仅有摄像头/P2P/人形跟踪，未见康复动作识别。
R-T1-028 | T1 | 康复训练指导 | 动作视觉纠正 | 设备视觉 → 规则/LLM 反馈 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | AI 视觉服务 + TuyaOS 摄像头 + peiban 后端 | 姿态识别模型；摄像头权限；医疗合规 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 当前仅有摄像头/P2P/人形跟踪，未见康复动作识别。
R-T1-029 | T1 | 康复训练指导 | 记录训练量 | record_health_metric MCP 或 companion_memory | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration | peiban 后端 + App/小程序 | 康复服务商；订单履约 | 订单/服务商基础存在，未见康复专项闭环。 | 把康复类目纳入服务目录和履约 SOP。
R-T1-030 | T1 | 抑郁情绪干预 | 规律化正向引导对话 | T3 @Cron + T1 LLM 话术 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue；系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-*；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + AI 对话 + App/小程序 | 心理量表/危机干预流程；人工处置 | 危机词和对话留存有基础，未见抑郁专项评估与干预流程。 | 补量表、风险分级、家属/人工处置闭环。
R-T1-031 | T1 | 抑郁情绪干预 | 循证 Robot-CST 话术策略 | ai-config Prompt 模板；质检迭代 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue；系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-*；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + AI 对话 + App/小程序 | 心理量表/危机干预流程；人工处置 | 危机词和对话留存有基础，未见抑郁专项评估与干预流程。 | 补量表、风险分级、家属/人工处置闭环。
R-T1-032 | T1 | 抑郁情绪干预 | 与情绪识别联动 | 情绪结果 → Prompt 上下文；低落预警 | 调研新增 | P2 | AI 对话 / LLM | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | peiban 后端 + App/小程序 + 外部医疗/心理服务 | 医生/心理咨询服务商；转诊合规 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 不应由设备端直接决策转诊。
R-T2-001 | T2 | 查用药计划 | MCP get_medication_plan 查今日/近期用药 | medication-reminder；medication_reminder 实体；assertOwnTarget | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 40% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_medication_plan mock；系统后端: medication-reminder.service.ts；medication-execution.service.ts；medication-notification.service.ts/worker.ts；TuyaOS scripts: scripts/peiban_tuya_mcp_service.py（peiban.* 工具桥接 Tuya MCP -> peiban /mcp） | MCP/工具层 + peiban 后端 | 设备绑定上下文；真实 medication service 映射 | 后端用药模块完整度较高，但 ai-gateway tool 当前仍是 mock。 | 把 MCP get_medication_plan/peiban.medication.* 改为调用真实 MedicationReminderService。
R-T2-002 | T2 | 查体征 | MCP get_health_records 查询体征 | health 模块；DesensitizeInterceptor 脱敏 | 部分/mock | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_health_records/record_health_metric mock；health-weekly-report.entity.ts | MCP/工具层 + peiban 后端 | 健康指标采集源；真实健康记录 service | 当前更多是 mock/实体，未见完整健康指标服务闭环。 | 新增健康指标 service，并从 MCP 复用。
R-T2-003 | T2 | 记体征 | MCP record_health_metric 录入体征 | 写操作口头确认；幂等分钟粒度 | 部分/mock | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_health_records/record_health_metric mock；health-weekly-report.entity.ts | MCP/工具层 + peiban 后端 | 健康指标采集源；真实健康记录 service | 当前更多是 mock/实体，未见完整健康指标服务闭环。 | 新增健康指标 service，并从 MCP 复用。
R-T2-004 | T2 | 记体征 | 体征超阈值语音提示 | alert 阈值规则；notify_family 升级 | 部分/mock | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | 系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + App/小程序 | 真实健康指标；阈值规则 | 告警后端支持 vital_anomaly，但缺真实数据流。 | 将健康记录入库与告警规则连接。
R-T2-005 | T2 | 查订单 | MCP get_orders 查询订单 | order 模块；companion-tools→order.service(P0) | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 40% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_orders mock；系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration | MCP/工具层 + peiban 后端 | 真实订单 service 映射 | 订单模块存在，MCP 查询仍是 mock。 | 把 get_orders/peiban.order.getStatus 绑定 OrderService。
R-T2-006 | T2 | 查报告 | MCP get_escort_report 查陪诊报告 | document PDF→COS；service 报告单 | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 40% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_escort_report mock；document/timeline/order modules | MCP/工具层 + peiban 后端 | 服务报告/文档真实数据 | 工具层 mock；报告实体和订单时间线存在。 | 定义报告 DTO，从 order timeline/document 聚合。
R-T2-007 | T2 | 通知家属 | MCP notify_family 推送家属 | realtime.gateway socket.io；family 模块 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 40% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：notify_family mock；系统后端: family-care.service.ts（family-message/family-task/mock receipt）；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin/withkin.ts | MCP/工具层 + peiban 后端 + App/小程序 | 家属消息/通知通道 | 家庭消息后端存在，MCP 通知仍偏 mock。 | 将 notify_family 映射到 FamilyCareService/NotificationService。
R-T2-008 | T2 | 通知家属 | 口头二次确认后方可通知 | Agent 复述确认；写操作架构铁律 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | TuyaOS: src/wukong/mcp/client/mcp_client_auth.c（HMAC 头）；mcp_client_streamable_http.c；mcp_client_manager.c（高风险确认）；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock） | TuyaOS 端 + MCP/工具层 | 语音确认策略；高风险工具清单 | 端侧外部 MCP client 有高风险确认机制；后端 mock tool 的确认语义需统一。 | 统一 userConfirmed 参数和后端二次校验。
R-T2-009 | T2 | 通知家属 | 限流 3 次/分钟 | ai-gateway notify_family 3/min | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: ai-gateway/ai-quota.service.ts；MCP controller quota check | peiban 后端 | Redis/计量配置 | 有通用配额，未见 notify_family 专项 3/min。 | 增加工具级限流策略。
R-T2-010 | T2 | 通知家属 | 幂等 requestId+targetId+severity | companion-tools 幂等 5min 窗口 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 | 幂等 key 规范 | 设备事件/告警有去重，家庭通知/订单工具需补幂等。 | 为 MCP 写操作统一 requestId/dedupKey。
R-T2-011 | T2 | 长期记忆 | companion_memory 存取长期记忆 | companion_memory scope 分级；不存病历 | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 已实现 | 80% | 系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue | peiban 后端 | 数据库；隐私权限 | 长期记忆 CRUD/召回基础可用，需端到端隐私确认。 | 补设备语音写入记忆的授权提示。
R-T2-012 | T2 | 长期记忆 | 写入记忆需复述确认 | Agent 二次确认；audit_log 留痕 | 已具备 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 已实现 | 80% | 系统后端: companion/companion.service.ts::confirmMemory/correctMemory/forgetMemory | peiban 后端 + App/小程序 | 家属/老人授权 | 记忆确认/纠错/遗忘服务存在。 | 在 App/语音侧补入口和审计。
R-T2-013 | T2 | 陪诊/上门下单 | MCP create_order 创建订单 | order pending→派单→service_timeline→结算 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 40% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：create_order mock；系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration | MCP/工具层 + peiban 后端 + App/小程序 | 服务目录；支付；用户确认 | 设备不应直接完成下单闭环；工具层仍 mock。 | 语音只创建订单草稿/意向，App 确认支付。
R-T2-014 | T2 | 陪诊/上门下单 | 下单须明确口头确认 | 写操作二次确认；E_PERMISSION 越权婉拒 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | TuyaOS: src/wukong/mcp/client/mcp_client_auth.c（HMAC 头）；mcp_client_streamable_http.c；mcp_client_manager.c（高风险确认）；系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration | TuyaOS 端 + peiban 后端/App | 二次确认；支付授权 | 端侧高风险确认有基础，订单确认应由 App/后端强校验。 | 新增订单草稿确认态和 App 推送确认。
R-T2-015 | T2 | 陪诊/上门下单 | 限流 5 次/分钟 | create_order 5/min 网关限流 | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 30% | 系统后端: ai-gateway/ai-quota.service.ts；order.service.ts | peiban 后端 | 风控策略；支付/退款策略 | 通用配额存在，未见订单频控/风控。 | 增加服务下单频控、重复订单识别。
R-T2-016 | T2 | 陪诊/上门下单 | 后端派单至服务商履约 | professional-service 派单/抢单→completed | 已具备 | P0 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration | peiban 后端 + 服务商/机构后台 | 服务商排班；履约人员 | 订单和服务协同模块存在，需按类目验证。 | 对 P0 服务类目做履约联调。
R-T2-017 | T2 | 取消订单 | MCP cancel_order 取消订单 | order 取消→退款；audit_log | 已具备 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 |  |  | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 40% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：cancel_order mock；系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration | MCP/工具层 + peiban 后端/App | 取消规则；退款规则 | 订单取消能力存在，工具层未接真实服务。 | 映射取消工具并加退款/时限校验。
R-T2-018 | T2 | App 引导 | MCP guide_app_action 分步指引 | 只读引导；不调写接口 | 已具备 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 |  |  | 0.5 | 低 | 已实现 | 70% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：guide_app_action；UniApp/mobile 路由 | MCP/工具层 + App/小程序 | 页面路由一致性 | 工具可给静态引导，需和真实 App 页面保持同步。 | 维护动作枚举到 App/小程序路由映射。
R-T2-019 | T2 | 医疗健康上门 | 陪诊服务下单 | create_order 陪诊；order+professional-service | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-020 | T2 | 医疗健康上门 | 医院挂号/专家号代办 | create_order B 类；服务商履约(待接) | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-021 | T2 | 医疗健康上门 | 代取药送药 | create_order；prescription-ocr 可选 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-022 | T2 | 医疗健康上门 | 上门护理 | create_order；professional-service 护工 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-023 | T2 | 医疗健康上门 | 康复理疗上门 | create_order；联动 T1 康复训练 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-024 | T2 | 医疗健康上门 | 上门采血体检 | create_order；服务商履约 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-025 | T2 | 医疗健康上门 | 助浴服务 | create_order B 类上门 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-026 | T2 | 医疗健康上门 | 住院陪护 | create_order 长周期状态机 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-027 | T2 | 生活家政上门 | 保洁服务 | create_order B 类派单 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-028 | T2 | 生活家政上门 | 上门洗衣（衣物/窗帘/沙发） | create_order 窗帘等品类 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-029 | T2 | 生活家政上门 | 买菜代购 | create_order 跑腿类 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-030 | T2 | 生活家政上门 | 做饭送餐 | create_order 生活服务 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-031 | T2 | 生活家政上门 | 家电维修 | create_order；professional-service | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-032 | T2 | 生活家政上门 | 上门理发 | create_order 生活服务 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-033 | T2 | 生活家政上门 | 开锁服务 | create_order；紧急可升 alert | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；UniApp pages/escort/checkup/inpatient/consult/doctors/hospitals；admin views/order/professional-service/hospital | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商/医院协同 | 服务商/医院资源；履约 SOP；支付 | 医疗/陪诊服务属于云端/App/机构职责，TuyaOS 只能通过 MCP 发起意图/播报状态。 | 选 P0 陪诊/挂号/报告解读类目先打通订单草稿->App确认->履约。
R-T2-034 | T2 | 生活家政上门 | 适老化改造 | create_order 长周期项目 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 45% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；professional-service；UniApp pages/pro-services/service/order；workbench pages | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商 | 服务目录；履约人员；支付结算 | 通用服务订购链路有基础，具体类目规则未逐项落地。 | 补类目参数、价格、禁用规则和服务商履约测试。
R-T2-035 | T2 | 生活家政上门 | 跑腿代办 | create_order 便民类 | 调研新增 | P1 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 45% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；professional-service；UniApp pages/pro-services/service/order；workbench pages | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商 | 服务目录；履约人员；支付结算 | 通用服务订购链路有基础，具体类目规则未逐项落地。 | 补类目参数、价格、禁用规则和服务商履约测试。
R-T2-036 | T2 | 便民代办 | 代缴费（水电燃气/物业/取暖） | create_order；支付通道待接 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 45% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；professional-service；UniApp pages/pro-services/service/order；workbench pages | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商 | 服务目录；履约人员；支付结算 | 通用服务订购链路有基础，具体类目规则未逐项落地。 | 补类目参数、价格、禁用规则和服务商履约测试。
R-T2-037 | T2 | 便民代办 | 证件社保代办 | create_order 代办类 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 45% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；professional-service；UniApp pages/pro-services/service/order；workbench pages | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商 | 服务目录；履约人员；支付结算 | 通用服务订购链路有基础，具体类目规则未逐项落地。 | 补类目参数、价格、禁用规则和服务商履约测试。
R-T2-038 | T2 | 便民代办 | 出行接送/打车 | create_order 出行 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 45% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；professional-service；UniApp pages/pro-services/service/order；workbench pages | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商 | 服务目录；履约人员；支付结算 | 通用服务订购链路有基础，具体类目规则未逐项落地。 | 补类目参数、价格、禁用规则和服务商履约测试。
R-T2-039 | T2 | 便民代办 | 金融助老 | create_order + T1 防诈骗联动 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 45% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；professional-service；UniApp pages/pro-services/service/order；workbench pages | peiban 后端 + App/小程序 + 服务商 | 服务目录；履约人员；支付结算 | 通用服务订购链路有基础，具体类目规则未逐项落地。 | 补类目参数、价格、禁用规则和服务商履约测试。
R-T2-040 | T2 | 便民代办 | 法律咨询/公证 | create_order 专业服务 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；billing/finance/membership；UniApp pages/membership/order/bill/service | peiban 后端 + App/小程序/后台 | 支付/发票/保险/权益配置；外部服务商 | 财务/权益类不应由设备闭环，当前以后台/订单模块为主。 | 设备侧只播报订单状态，引导 App 完成支付/授权。
R-T2-041 | T2 | 便民代办 | 二手回收 | create_order 生活服务 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；billing/finance/membership；UniApp pages/membership/order/bill/service | peiban 后端 + App/小程序/后台 | 支付/发票/保险/权益配置；外部服务商 | 财务/权益类不应由设备闭环，当前以后台/订单模块为主。 | 设备侧只播报订单状态，引导 App 完成支付/授权。
R-T2-042 | T2 | 精神文化 | 上门心理慰藉 | create_order；联动 T1 情绪疏导 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；billing/finance/membership；UniApp pages/membership/order/bill/service | peiban 后端 + App/小程序/后台 | 支付/发票/保险/权益配置；外部服务商 | 财务/权益类不应由设备闭环，当前以后台/订单模块为主。 | 设备侧只播报订单状态，引导 App 完成支付/授权。
R-T2-043 | T2 | 精神文化 | 老年大学/兴趣课 | create_order 或 T6 社区下发 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；billing/finance/membership；UniApp pages/membership/order/bill/service | peiban 后端 + App/小程序/后台 | 支付/发票/保险/权益配置；外部服务商 | 财务/权益类不应由设备闭环，当前以后台/订单模块为主。 | 设备侧只播报订单状态，引导 App 完成支付/授权。
R-T2-044 | T2 | 精神文化 | 社区活动报名 | T6 发布→设备播报→T2 报名 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；billing/finance/membership；UniApp pages/membership/order/bill/service | peiban 后端 + App/小程序/后台 | 支付/发票/保险/权益配置；外部服务商 | 财务/权益类不应由设备闭环，当前以后台/订单模块为主。 | 设备侧只播报订单状态，引导 App 完成支付/授权。
R-T2-045 | T2 | 精神文化 | 适老旅游 | create_order 长周期 | 调研新增 | P2 | 后端 / MCP / 服务商对接 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: order/order.service.ts（订单状态机/派单/时间线）；professional-service；service-collaboration；billing/finance/membership；UniApp pages/membership/order/bill/service | peiban 后端 + App/小程序/后台 | 支付/发票/保险/权益配置；外部服务商 | 财务/权益类不应由设备闭环，当前以后台/订单模块为主。 | 设备侧只播报订单状态，引导 App 完成支付/授权。
R-T3-001 | T3 | 用药到点提醒 | @Cron 到点查计划并设备播报 | medication-reminder + @nestjs/schedule | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | 系统后端: medication-reminder.service.ts；medication-execution.service.ts；medication-notification.service.ts/worker.ts；TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro） | peiban 后端 + TuyaOS 端 | 设备在线推送；MCP/WS 消息通道 | 后端定时/通知较完整，设备播报链路需联调。 | 从后端生成今日提醒，通过 MCP/设备通道下发播报。
R-T3-002 | T3 | 用药到点提醒 | 老人语音确认已服药 | MCP record_medication_taken；execution_log | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: medication-reminder.service.ts；medication-execution.service.ts；medication-notification.service.ts/worker.ts；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：record_medication_taken mock | MCP/工具层 + peiban 后端 | 设备语音确认；真实 tool 映射 | 用药执行后端完整，但 MCP 打卡仍是 mock。 | 把打卡工具改为 MedicationExecutionService.checkIn。
R-T3-003 | T3 | 用药到点提醒 | 未确认二次提醒并升级家属 | alert 漏服；notify_family；BullMQ | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 已实现 | 80% | 系统后端: medication-execution.service.ts escalation chain；medication-notification.worker.ts | peiban 后端 + 通知服务 | 短信/语音/小程序订阅消息 provider | 升级链路存在，外部通道需要配置。 | 配置并压测订阅消息/SMS/语音通道。
R-T3-004 | T3 | 用药到点提醒 | 统计用药依从率 | medication_reminder_audit + stat | 已具备 | P0 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0.5 | 低 | 已实现 | 80% | 系统后端: medication-execution.service.ts::getAdherenceStats；health-weekly-report.entity.ts | peiban 后端 + App/小程序 | 真实用药日志 | 统计服务有基础，展示和报表需联调。 | 在家属端展示服药率趋势。
R-T3-005 | T3 | 主动关怀问候 | 久无互动触发关怀 | @Cron lastActiveAt；device 下行 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro）；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）（未见专项主动关怀策略） | TuyaOS 端 + peiban 后端/AI | 关怀策略；日程/健康数据；LLM 话术 | 可用通用提醒/对话模拟，未见针对性主动关怀规则。 | 先做喝水、久坐、复诊 3 个规则化场景。
R-T3-006 | T3 | 主动关怀问候 | 早晚定时问候 | @Cron 固定时段；LLM 可选 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro）；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）（未见专项主动关怀策略） | TuyaOS 端 + peiban 后端/AI | 关怀策略；日程/健康数据；LLM 话术 | 可用通用提醒/对话模拟，未见针对性主动关怀规则。 | 先做喝水、久坐、复诊 3 个规则化场景。
R-T3-007 | T3 | 主动关怀问候 | LLM 个性化话术生成 | ai-gateway + ai-config 护栏 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro）；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）（未见专项主动关怀策略） | TuyaOS 端 + peiban 后端/AI | 关怀策略；日程/健康数据；LLM 话术 | 可用通用提醒/对话模拟，未见针对性主动关怀规则。 | 先做喝水、久坐、复诊 3 个规则化场景。
R-T3-008 | T3 | 主动关怀问候 | 话术安全护栏过滤 | crisis_word + Prompt 护栏 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro）；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）（未见专项主动关怀策略） | TuyaOS 端 + peiban 后端/AI | 关怀策略；日程/健康数据；LLM 话术 | 可用通用提醒/对话模拟，未见针对性主动关怀规则。 | 先做喝水、久坐、复诊 3 个规则化场景。
R-T3-009 | T3 | 主动关怀问候 | 同内容去重避免骚扰 | Redis dedupKey 频次控制 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy.c::__ai_toy_wukong_ai_agent_init/__ai_toy_start；src/wukong/wukong_ai_agent.h；src/mode/wukong_ai_mode.c；TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro）；系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）（未见专项主动关怀策略） | TuyaOS 端 + peiban 后端/AI | 关怀策略；日程/健康数据；LLM 话术 | 可用通用提醒/对话模拟，未见针对性主动关怀规则。 | 先做喝水、久坐、复诊 3 个规则化场景。
R-T3-010 | T3 | 健康周报/月报 | 周期聚合用药/体征/情绪 | stat 预聚合；health 周报 | 已具备 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: health-weekly-report.entity.ts；stat modules；UniApp pages/health-weekly | peiban 后端 + App/小程序 | 健康指标数据源；报表生成任务 | 有周报实体/页面，未见完整自动生成与设备播报闭环。 | 补周报生成服务和 MCP 查询。
R-T3-011 | T3 | 健康周报/月报 | 生成并推送子女端 | realtime.gateway；Flutter mobile | 已具备 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 30% | 系统后端: stat modules；health-weekly-report.entity.ts | peiban 后端 + App/小程序 | 健康数据源；月报模板 | 未见独立月报生成证据。 | 新增月报实体/任务或扩展报表周期。
R-T3-012 | T3 | 日程/喝水/穿衣提醒 | 个人日程定时提醒 | reminder 实体 + @Cron | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 60% | TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro）；系统后端: family-care.service.ts（family-message/family-task/mock receipt）；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin/withkin.ts | TuyaOS 端 + App/小程序 | 日程来源；设备时间同步 | 本地日程工具存在，家庭任务也存在；业务日程同步需联调。 | 定义后端日程->设备 schedule 的同步协议。
R-T3-013 | T3 | 日程/喝水/穿衣提醒 | 结合天气给穿衣建议 | get_weather 或 Cron 预拉 | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | TuyaOS: src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_tm.c（device_alarm/device_schedule/countdown/pomodoro） | TuyaOS 端 | 用户配置；免打扰时段 | 本地提醒能力存在，但未见喝水专项业务规则。 | 做本地喝水提醒配置和取消。
R-T3-014 | T3 | 日程/喝水/穿衣提醒 | 语音设置个人提醒 | LLM 解析→写 reminder | 部分/mock | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | 系统后端: backend/src/modules/ai-gateway/mcp.controller.ts；tools/companion-tools.service.ts（13 个工具，当前多为 mock）：get_weather mock | MCP/工具层 + 外部天气服务 | 真实天气 API；城市/定位 | 天气仍是 mock，无法可靠提醒穿衣。 | 接入天气服务后再做穿衣话术。
R-T3-015 | T3 | 长时间无活动问询 | 轮询 lastActiveAt 超阈值 | @Cron；device online_history | 调研新增 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + peiban 后端 | 毫米波/视觉/IMU/雷达传感器；行为算法 | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 当前未见久未活动检测闭环。
R-T3-016 | T3 | 长时间无活动问询 | 设备主动语音问询 | device 下行 TTS | 调研新增 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: family-care.service.ts（family-message/family-task/mock receipt）；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin/withkin.ts | App/小程序 + peiban 后端 + TuyaOS 端播报 | 设备在线消息通道；回执 | 家庭任务/留言有基础，设备接收/播报/回执链路需联调。 | 将 family-message/task 投递到设备 MCP/云消息并记录回执。
R-T3-017 | T3 | 长时间无活动问询 | 无应答通知家属 | alert→notify_family/push | 调研新增 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: family-care.service.ts（family-message/family-task/mock receipt）；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin/withkin.ts | App/小程序 + peiban 后端 + TuyaOS 端播报 | 设备在线消息通道；回执 | 家庭任务/留言有基础，设备接收/播报/回执链路需联调。 | 将 family-message/task 投递到设备 MCP/云消息并记录回执。
R-T3-018 | T3 | 复诊逾期提醒 | follow_up_overdue 超期提醒 | alert 规则；health 复诊计划 | 已具备 | P1 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 已实现 | 80% | 系统后端: alert.service.ts::scanFollowUpOverdue；order/timeline modules | peiban 后端 + App/小程序 | 随访计划数据；通知通道 | 后端定时扫描存在，需配置通知。 | 联调随访任务生成和家属/机构提醒。
R-T3-019 | T3 | 抑郁干预定时互动 | 每日固定时段正向引导 | @Cron + T1 Robot-CST | 调研新增 | P2 | 后端定时器 / @Cron | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 20% | 系统后端: ai-config.service.ts（Prompt/危机词）；companion.service.ts（persona/memory）；admin/src/views/ai/agent-config.vue；系统后端: ai-dialog.service.ts（session/log/质检状态）；admin/src/views/ai/dialog-review.vue；UniApp pages/ai/dialog-* | peiban 后端 + AI 对话 | 抑郁筛查量表/策略；人工兜底 | 只有危机词/对话基础，未见定时抑郁互动。 | 建立合规量表和触发条件。
R-T4-001 | T4 | 跌倒急救 | 视觉算法检测跌倒事件 | device.recordEvent；Pulsar(规划) | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 40% | TuyaOS: src/drivers/app_tuya_imu/src/tuya_imu.c；src/boards/T5AI_BOARD/person_tracker.c（未见跌倒算法闭环）；系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | TuyaOS 端 + peiban 后端 | 跌倒算法/雷达/摄像头模型；设备事件上报 | 后端跌倒事件链路有，端侧未见跌倒算法闭环。 | 先用雷达/IMU/视觉任一方案产生 fall event，上报后端。
R-T4-002 | T4 | 跌倒急救 | 30s Redis 去抖防误报 | Redis 30s 窗口；alert 规则 | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 已实现 | 80% | 系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 | dedupKey/冷却时间配置 | 后端有 30s 去重和告警冷却。 | 补充单元测试和配置化冷却时间。
R-T4-003 | T4 | 跌倒急救 | 5s 内推送家属+社区 | QUEUE_FALL；realtime 5s SLA | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 70% | 系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts；系统后端: realtime/realtime.gateway.ts（tenant/user/device/service-target rooms）；mobile realtime event model | peiban 后端 + App/小程序/社区后台 | App 推送/社区值班人员配置 | 实时推送和告警创建存在，外部推送通道需配置。 | 联调 App 在线/离线推送和社区处置流。
R-T4-004 | T4 | 跌倒急救 | 30s 无应答升级短信/外呼 | alert 升级；emergency-dispatch | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 40% | 系统后端: notification/sms-send-log.entity.ts；medication-notification.worker.ts voice/sms fallback | peiban 后端 + 外部通信服务 | 短信/外呼 provider；费用配置 | 存在通知/短信记录和部分 worker 兜底，但未见安全告警外呼完整实现。 | 接入短信/外呼服务商并按告警等级触发。
R-T4-005 | T4 | 跌倒急救 | 视频复核 | WebRTC(规划)；App 接通 | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 50% | TuyaOS: src/miscs/p2p/tuya_p2p_app.c::__tuya_ipc_p2p_event_cb/tuya_ipc_app_start；tuya_device_camera.c::__on_h264_frame；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | TuyaOS 端 + 涂鸦云 P2P + App/小程序 | 涂鸦 P2P 权限；告警录像/回放策略 | 设备 P2P 可用，未见告警后一键查看/录像归档闭环。 | 在 App 告警详情关联 P2P 入口或云存录像。
R-T4-006 | T4 | 跌倒急救 | 事件归档与审计复盘 | alert + audit_log | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 80% | 系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + 后台 | 数据库保留策略 | 事件日志/告警日志存在。 | 补审计字段和导出/留存策略。
R-T4-007 | T4 | 一键 SOS | 物理按键触发 SOS | DP→QUEUE_SOS；不经 LLM | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 50% | 系统后端: alert.service.ts falseAlarm/close；TuyaOS 未见跌倒倒计时取消 | peiban 后端 + TuyaOS 端 | 端侧倒计时 UI/语音确认 | 后台可误报关闭，端侧预警倒计时未见。 | 实现端侧“我没事”确认并上报告警取消。
R-T4-008 | T4 | 一键 SOS | 语音关键词触发 SOS | 设备本地识别→alert | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 40% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy_key.c；src/tuya_ai_toy.c key callbacks（音量/模式/配网复位）；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts；TuyaOS: src/wukong/mcp/wukong_ai_mcp.c；src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_external_mcp.c::device_mcp_load_peiban_config/device_mcp_call_tool | TuyaOS 端 + peiban 后端 | SOS 按键映射/语音意图；告警上报 | 按键框架和后端 SOS 链路存在，但未见物理 SOS/语音 SOS 完整映射。 | 把指定按键/语音意图映射为 sos event 并联调。
R-T4-009 | T4 | 一键 SOS | 家属 App 远程触发 SOS | REST→alert；JWT+family | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 40% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy_key.c；src/tuya_ai_toy.c key callbacks（音量/模式/配网复位）；系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts；TuyaOS: src/wukong/mcp/wukong_ai_mcp.c；src/wukong/mcp/tools/mcp_tool_external_mcp.c::device_mcp_load_peiban_config/device_mcp_call_tool | TuyaOS 端 + peiban 后端 | SOS 按键映射/语音意图；告警上报 | 按键框架和后端 SOS 链路存在，但未见物理 SOS/语音 SOS 完整映射。 | 把指定按键/语音意图映射为 sos event 并联调。
R-T4-010 | T4 | 一键 SOS | 推送+电话+视频联动 | socket.io+外呼+WebRTC | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 70% | 系统后端: alert/alert.service.ts::createDeviceAlert/createAlertWithCooldown；queue/fall-event.processor.ts；queue/sos-event.processor.ts | peiban 后端 + App/小程序 | 社区/家属处置配置 | SOS 队列/告警较完整，端侧入口需补。 | 压测 SOS 创建到 App 推送时延。
R-T4-011 | T4 | 一键 SOS | 误触倒计时可取消 | 倒计时取消；alert 状态机 | 部分/mock | P0 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | 高 | 部分实现 | 60% | 系统后端: queue/sos-event.processor.ts（直接告警）；AlertService；未见端侧绕 AI 明确策略 | peiban 后端 + TuyaOS 端 | 端侧事件直上报通道 | 后端 SOS 不经 AI；端侧还需确保按键直报。 | 实现安全事件独立于对话链路的上报。
R-T4-012 | T4 | 环境安全告警 | 燃气/烟雾传感器超标检测 | 传感器 DP→recordEvent | 调研新增 | P1 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 部分实现 | 20% | 系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts | TuyaOS 端 + 涂鸦 DP + peiban 后端 | 烟感/燃气/水浸等传感器 DP | 后端可记录 DP/事件，未见环境传感器接入。 | 按涂鸦 DP 表接入环境传感器并配置规则。
R-T4-013 | T4 | 环境安全告警 | 声光报警并推送家属 | 本地声光+QUEUE 推送 | 调研新增 | P1 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2 | 高 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 外部传感器 + peiban 后端 | 环境/门磁/雷达/位置传感器；涂鸦 DP/Pulsar | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 安全场景缺硬件输入和规则，不应在设备端硬编码业务闭环。
R-T4-014 | T4 | 防走失预警 | 可穿戴 GPS/蓝牙定位 | device/binding 扩展 | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 外部传感器 + peiban 后端 | 环境/门磁/雷达/位置传感器；涂鸦 DP/Pulsar | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 安全场景缺硬件输入和规则，不应在设备端硬编码业务闭环。
R-T4-015 | T4 | 防走失预警 | 电子围栏越界告警 | alert 地理围栏；Redis | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 未实现 | 0% | 未在当前 TuyaOS/系统代码中找到实现证据 | TuyaOS 端 + 外部传感器 + peiban 后端 | 环境/门磁/雷达/位置传感器；涂鸦 DP/Pulsar | 当前仓库未见对应端侧或后端主流程。 | 安全场景缺硬件输入和规则，不应在设备端硬编码业务闭环。
R-T4-016 | T4 | 防走失预警 | 越界通知家属并展示轨迹 | App 地图；realtime 推送 | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/person_tracker.c；系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts | TuyaOS 端 + 涂鸦云 + peiban 后端 | 雷达/摄像头/夜间活动算法；隐私授权 | 有摄像头和人形跟踪基础，但未见夜间活动/离床/徘徊告警算法。 | 明确传感器方案和隐私授权后接入事件上报。
R-T4-017 | T4 | 夜间起居辅助 | 红外/雷达离床感应 | 传感器 DP→device | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/person_tracker.c；系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts | TuyaOS 端 + 涂鸦云 + peiban 后端 | 雷达/摄像头/夜间活动算法；隐私授权 | 有摄像头和人形跟踪基础，但未见夜间活动/离床/徘徊告警算法。 | 明确传感器方案和隐私授权后接入事件上报。
R-T4-018 | T4 | 夜间起居辅助 | 起夜自动亮灯 | device 下行 DP；OpenAPI(待接) | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/person_tracker.c；系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts | TuyaOS 端 + 涂鸦云 + peiban 后端 | 雷达/摄像头/夜间活动算法；隐私授权 | 有摄像头和人形跟踪基础，但未见夜间活动/离床/徘徊告警算法。 | 明确传感器方案和隐私授权后接入事件上报。
R-T4-019 | T4 | 夜间起居辅助 | 离床超时预警家属 | alert+notify；不经 LLM | 调研新增 | P2 | 设备端 / 规则引擎 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 20% | TuyaOS: src/tuya_ai_toy_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；src/boards/T5AI_BOARD/person_tracker.c；系统后端: device/device.service.ts::bind/resolveDeviceContext/recordEvent/recordDp/recordOnlineChange；device.controller.ts | TuyaOS 端 + 涂鸦云 + peiban 后端 | 雷达/摄像头/夜间活动算法；隐私授权 | 有摄像头和人形跟踪基础，但未见夜间活动/离床/徘徊告警算法。 | 明确传感器方案和隐私授权后接入事件上报。
R-T5-001 | T5 | 发起视频通话 | App 一键发起视频 | Flutter REST；JWT+family | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 60% | TuyaOS: src/miscs/p2p/tuya_p2p_app.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；mobile companion_live/device_control pages | App/小程序 + TuyaOS 端 + 涂鸦云 P2P | 涂鸦 P2P 权限；App 入口；真实设备 | 端侧 P2P 基础存在，App 发起链路需真机联调。 | 用真实设备完成 App 拉流/对讲验收。
R-T5-002 | T5 | 发起视频通话 | 机器人自动转向老人并接通 | device 下行；OpenAPI(待接) | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 50% | TuyaOS: src/miscs/p2p/tuya_p2p_app.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；mobile companion_live/device_control pages；TuyaOS: tuya_ai_toy_camera.c；person_tracker.c；motion MCP tools | TuyaOS 端 + App/小程序 | 人形跟踪/转向策略；来电 UI；权限 | 有 P2P/摄像头/跟踪基础，未见“自动转向老人并接通”完整产品策略。 | 实现来电时转向、提示、自动接听/拒接策略。
R-T5-003 | T5 | 发起视频通话 | 弱网自动降码率 | WebRTC P2P 自适应 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | TuyaOS: src/miscs/p2p/tuya_p2p_app.c；src/boards/T5AI_BOARD/tuya_device_camera.c；mobile companion_live/device_control pages | 涂鸦云 P2P + App/小程序 + TuyaOS 端 | 涂鸦 P2P 自适应能力；网络探测 | 端侧有清晰度/码流事件处理，弱网自动降码率主要依赖 P2P SDK/云端。 | 用弱网环境验证码率和清晰度切换。
R-T5-004 | T5 | 发起视频通话 | Pro 套餐视频分钟计费 | usage_record；超额 E_RATE_LIMIT | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | 系统后端: billing/finance/membership/invoice/subscription entities；UniApp pages/membership/order/bill；admin billing/finance views | peiban 后端 + App/小程序 | 视频分钟计量；套餐权益；支付 | 计费模块存在，未见 P2P 视频分钟与 usage_record 的闭环。 | 把视频会话开始/结束事件接入计量。
R-T5-005 | T5 | 家属留言 | 发文字/语音留言 | family REST；留言实体 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 60% | 系统后端: family-care.service.ts；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin；mobile family pages | App/小程序 + peiban 后端 + TuyaOS 端播报 | 语音文件上传/存储；设备投递 | 文字留言链路有基础，语音留言和设备播报需联调。 | 完善语音上传、TTS/原音播放和回执。
R-T5-006 | T5 | 家属留言 | 机器人择时播报留言 | device TTS 下行 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | 系统后端: family-care.service.ts；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin；mobile family pages；TuyaOS: tuya_ai_display.h/.c；robot_face_ui.c；desktop app_ui.c；wukong_ai_agent TTS/image APIs | peiban 后端 + TuyaOS 端 | 设备在线队列；免打扰；TTS | 后端留言有基础，机器人择时播报链路未闭环。 | 实现留言待播队列和在线/空闲触发。
R-T5-007 | T5 | 家属留言 | 指定家庭成员回执 | family_member；push 回执 | 部分/mock | P1 | App / 移动端 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 30% | 系统后端: family-care.service.ts；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin；mobile family pages；family-care.service.ts::mockTaskReceipt | peiban 后端 + App/小程序 + TuyaOS 端 | 真实设备回执；家庭成员路由 | 当前有 mock 回执/成员结构，未见真实指定成员回执。 | 用设备确认事件替换 mock 回执。
R-T5-008 | T5 | 派家庭任务 | 家属 App 派提醒任务 | family task REST | 部分/mock | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 1 | 低 | 部分实现 | 60% | 系统后端: family-care.service.ts；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin；mobile family pages | App/小程序 + peiban 后端 | 任务权限；设备同步 | 家庭任务 REST 和页面存在。 | 补任务投递设备和状态变更测试。
R-T5-009 | T5 | 派家庭任务 | 机器人到点执行任务播报 | T3 @Cron + device | 部分/mock | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 1 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: family-care.service.ts；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin；mobile family pages；TuyaOS mcp_tool_tm.c device_schedule | peiban 后端 + TuyaOS 端 | 后端任务到本地日程同步；设备时间同步 | 任务和本地日程各自存在，缺同步协议。 | 定义 family-task -> device_schedule 的下发和回执。
R-T5-010 | T5 | 派家庭任务 | 完成状态回执追踪 | task 状态机+socket.io | 部分/mock | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 1 | 低 | 部分实现 | 40% | 系统后端: family-care.service.ts；family.service.ts；UniApp pages/family/withkin；mobile family pages；realtime.gateway.ts | peiban 后端 + App/小程序 + TuyaOS 端 | Socket/推送；真实设备回执 | 有实时网关和任务模型，完成状态仍需设备真实事件。 | 记录任务播报/老人确认/超时三类状态。
R-T5-011 | T5 | 看护理盘/健康周报 | 查看老人状态与告警列表 | health+alert REST；租户过滤 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 70% | 系统后端: medication/alert/stat/health-weekly；UniApp health/health-weekly/alert pages；mobile health/alert pages | App/小程序 + peiban 后端 | 真实健康/告警/设备数据 | 看护看板、告警、健康页面和后端基础存在。 | 联调老人、设备、用药、告警聚合接口。
R-T5-012 | T5 | 看护理盘/健康周报 | AI 摘要展示 | stat + AI 摘要(规划) | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 占位/模拟 | 30% | 系统后端 stat modules；ai-dialog/ai-config；表格实现细节标注 AI 摘要规划 | peiban 后端 + App/小程序 + AI | 摘要生成模型；隐私脱敏 | 当前更多是规划/统计基础，未见健康周报 AI 摘要生成服务。 | 新增摘要生成任务和人工可审阅结果。
R-T5-013 | T5 | 看护理盘/健康周报 | 健康趋势图表（非侵入式） | health 周报/体征 API | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: medication/alert/stat/health-weekly；UniApp health/health-weekly/alert pages；mobile health/alert pages | App/小程序 + peiban 后端 | 健康指标数据源 | 健康趋势页面/周报实体存在，真实指标采集不足。 | 补健康指标入库和趋势接口。
R-T5-014 | T5 | 代理授权 | 配置家属可见数据范围 | family_member scope；PIPL | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: audit module；admin views/system/audit-logs.vue；tenant/family permissions；family_member entity | App/小程序 + peiban 后端 | PIPL 授权文案；权限矩阵 | 家庭成员/权限/审计基础存在，数据范围细粒度需复核。 | 梳理可见字段和接口权限测试。
R-T5-015 | T5 | 代理授权 | 授权代下单/代确认操作 | REST 代理；audit_log | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: order.service.ts；UniApp pages/order/*；mobile orders_page/order_detail_page；admin views/order；系统后端: audit module；admin views/system/audit-logs.vue；tenant/family permissions | App/小程序 + peiban 后端 | 代理授权；高风险确认；支付 | 代下单/代确认应由 App/后端控制，不应由设备闭环。 | 增加代理授权校验和审计。
R-T5-016 | T5 | 代理授权 | 代理操作 PIPL 留痕 | audit_log 脱敏存档 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 70% | 系统后端: audit module；admin views/system/audit-logs.vue；tenant/family permissions | peiban 后端 + 后台/App | 审计埋点覆盖率；脱敏策略 | 审计模块存在，需检查代理操作覆盖。 | 补代理下单/确认/支付相关审计。
R-T5-017 | T5 | 代老人下单服务 | App 替老人约陪诊/家政 | order REST；同 T2 链路 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 70% | 系统后端: order.service.ts；UniApp pages/order/*；mobile orders_page/order_detail_page；admin views/order | App/小程序 + peiban 后端 | 支付/服务商履约；老人授权 | 订单链路基础较完整，设备只发起意图或播报状态。 | 联调 App 替老人约服务到订单状态变化。
R-T5-018 | T5 | 上传家庭相册 | 上传照片+语音备注 | COS + family REST | 调研新增 | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 50% | UniApp family/edit/upload；后端 uploads/document/content entities；未见完整家庭相册服务 | App/小程序 + peiban 后端 | 对象存储/COS；隐私授权 | 页面有上传入口，家庭相册/语音备注后端闭环不足。 | 定义家庭相册实体、上传和删除接口。
R-T5-019 | T5 | 上传家庭相册 | 老人端屏显并语音讲述 | device 屏显+TTS | 调研新增 | P2 | App / 移动端 | 2026-07-20 | 2026-08-30 | 2 | 低 | 部分实现 | 50% | TuyaOS: tuya_ai_display.h/.c；robot_face_ui.c；desktop app_ui.c；wukong_ai_agent TTS/image APIs | TuyaOS 端 + App/小程序 + peiban 后端 | 照片投递；TTS；云相册 | 端侧屏显/TTS可用，云相册到设备的投递缺口较大。 | 实现照片 URL/备注下发到设备显示播报。
R-T5-020 | T5 | 买会员/查订单 | 购买套餐/会员订阅 | billing subscription；支付待接 | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: billing/finance/membership/invoice/subscription entities；UniApp pages/membership/order/bill；admin billing/finance views | App/小程序 + peiban 后端 | 支付 provider；套餐权益 | 购买套餐/会员不属于 TuyaOS；后端/页面基础存在。 | 接入支付和权益生效回调。
R-T5-021 | T5 | 买会员/查订单 | 查订单进度与评价 | order + review REST | 已具备 | P1 | App / 移动端 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 70% | 系统后端: order.service.ts；UniApp pages/order/*；mobile orders_page/order_detail_page；admin views/order；review.entity.ts | App/小程序 + peiban 后端 | 评价规则；服务商履约 | 订单进度基础较完整，评价链路需按页面验证。 | 补订单评价提交/展示测试。
R-T6-001 | T6 | 社区内容发布/审核 | 发布/审核/撤回社区内容 | admin REST；内容库审核流 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 60% | 系统后端: content-library/community-content；admin operations/content；UniApp community/content/service pages | 后台管理 + peiban 后端 | 内容审核规则；租户权限 | 社区内容模块/后台存在，审核流需按状态验证。 | 补发布/审核/撤回状态机测试。
R-T6-002 | T6 | 社区内容发布/审核 | 按租户分组下发设备播报 | tenant path 分组；device 批量 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | 系统后端: content-library/community-content；admin operations/content；UniApp community/content/service pages；系统后端: device.service.ts recordDp/recordOnlineChange；admin views/device；TuyaOS tuya_app_main.c DP/OTA callbacks | 后台管理 + peiban 后端 + TuyaOS/涂鸦云 | 租户分组；设备批量下发；DP/云消息 | 内容和租户/设备基础存在，批量设备播报未见完整链路。 | 定义内容下发任务和设备回执。
R-T6-003 | T6 | 社区内容发布/审核 | 触达回执统计 | stat 预聚合触达率 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 40% | 系统后端: stat/dashboard modules；admin dashboard/screen；portal-dashboard views；device event/dp logs | peiban 后端 + 后台 | 设备触达回执；统计任务 | 统计基础存在，触达回执数据源不足。 | 接入设备播放/失败回执并聚合。
R-T6-004 | T6 | 设备运维/OTA | 固件版本管理与发布 | device OTA 模块 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 30% | TuyaOS: src/tuya_app_main.c upgrade callback；系统后端 device.service.ts::checkOta/upgradeOta 当前 mock | 涂鸦云 + TuyaOS 端 + 后台 | 涂鸦 OTA；固件包/版本元数据 | 端侧 OTA 回调存在，后端 OTA 仍是 mock。 | 以涂鸦 OTA 为发布事实源，后台展示状态。
R-T6-005 | T6 | 设备运维/OTA | 灰度 OTA 与失败回滚 | 灰度策略；自动回滚 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 占位/模拟 | 20% | TuyaOS: src/tuya_app_main.c upgrade callback；系统后端 device.service.ts::checkOta/upgradeOta 当前 mock | 涂鸦云 + 后台 | 灰度策略；失败回滚策略 | 未见真实灰度 OTA/失败回滚实现。 | 接入涂鸦灰度发布和失败统计。
R-T6-006 | T6 | 设备运维/OTA | 在线率监控与远程诊断 | online_history+DP 快照 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 60% | 系统后端: device.service.ts recordDp/recordOnlineChange；admin views/device；TuyaOS tuya_app_main.c DP/OTA callbacks | peiban 后端 + 后台 + 涂鸦云 | Pulsar/DP；远程诊断命令 | 在线率/DP 快照有基础，真实远程诊断需接涂鸦通道。 | 接入 Pulsar 事件和诊断命令白名单。
R-T6-007 | T6 | 三门户数据大盘 | 平台/政府/社区/企业四门户 | tenant RBAC 三门户 | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 70% | 系统后端: stat/dashboard modules；admin dashboard/screen；portal-dashboard views | 后台管理 + peiban 后端 | 租户/门户权限；真实统计数据 | 门户/大屏页面基础存在。 | 补四门户指标口径和权限隔离。
R-T6-008 | T6 | 三门户数据大盘 | 行政层级数据聚合 | tenant path 聚合；stat | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | backend tenant path/stat modules；admin portal dashboard | peiban 后端 + 后台 | 行政区划/租户层级数据 | 租户和统计基础存在，行政层级聚合需真实数据验证。 | 补按行政层级聚合 SQL/缓存测试。
R-T6-009 | T6 | 三门户数据大盘 | 中国地图下钻展示 | stat+BI 地图组件 | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | admin components/screen/ChinaMap.vue；dashboard/screen views；stat modules | 后台管理 + peiban 后端 | 地图数据；区域编码 | 地图组件和统计模块存在，真实下钻数据需验证。 | 联调中国地图省市区下钻指标。
R-T6-010 | T6 | 告警值班/应急指挥 | 值班台处置跌倒/SOS | alert+emergency-dispatch | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 70% | 系统后端: alert.service.ts；queue fall/sos processors；admin views/alert/duty/rules；realtime gateway | 后台管理 + peiban 后端 + App/小程序 | 真实 fall/SOS 事件；值班人员 | 告警值班/规则/处置基础较完整，端侧事件源待接。 | 用模拟和真实 fall/SOS 双路径验收处置台。
R-T6-011 | T6 | 告警值班/应急指挥 | 跨机构应急派单 | professional-service 跨 tenant | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 50% | 系统后端: alert.service.ts；queue fall/sos processors；admin views/alert/duty/rules；realtime gateway；系统后端: professional-service/attendant/service-collaboration；UniApp workbench；admin attendant/professional-service views | peiban 后端 + 后台/机构 | 跨租户派单规则；机构权限 | 服务协同和告警基础存在，跨机构派单规则需明确。 | 定义跨机构应急派单权限和审计。
R-T6-012 | T6 | 告警值班/应急指挥 | 监管报告导出 | document+stat 政府门户 | 部分/mock | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 1 | 中 | 部分实现 | 50% | backend document/stat modules；admin dashboard/screen；audit logs | peiban 后端 + 后台 | 报表模板；导出权限；脱敏 | 文档/统计/审计基础存在，未见监管报告导出闭环。 | 新增监管报告模板和导出任务。
R-T6-013 | T6 | 护工/服务商管理 | 护工排班管理 | professional-service 排班 | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: professional-service/attendant/service-collaboration；UniApp workbench；admin attendant/professional-service views | 后台/服务商端 + peiban 后端 | 护工账号；排班规则 | 护工/排班页面和模块存在，实际排班规则需测试。 | 补排班冲突、请假、派单联动。
R-T6-014 | T6 | 护工/服务商管理 | 服务商入驻与履约管理 | professional-service+order | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 50% | 系统后端: professional-service/attendant/service-collaboration；UniApp workbench；admin attendant/professional-service views；系统后端: order.service.ts；UniApp pages/order/*；mobile orders_page/order_detail_page；admin views/order | 后台/服务商端 + peiban 后端 | 入驻审核；履约 SOP；结算 | 服务商和订单基础存在，入驻/履约全流程需联调。 | 跑通服务商入驻、派单、签到、完成、结算。
R-T6-015 | T6 | 财务对账/租户管理 | 结算对账与分账 | finance+revenue_share+invoice | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | 系统后端: billing/finance/membership/invoice/subscription entities；UniApp pages/membership/order/bill；admin billing/finance views | peiban 后端 + 后台 | 支付流水；分账 provider；发票 | 财务/分账/发票基础存在，真实支付结算待接。 | 接入支付和分账对账数据。
R-T6-016 | T6 | 财务对账/租户管理 | 多租户开通与 RBAC | tenant 模块；role/permission | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 70% | 系统后端: audit module；admin views/system/audit-logs.vue；tenant/family permissions；tenant/tenant-role/tenant-permission modules | peiban 后端 + 后台 | 租户初始化；权限矩阵 | 多租户/RBAC 基础存在。 | 补租户隔离和权限回归测试。
R-T6-017 | T6 | 财务对账/租户管理 | 计费套餐与发票管理 | billing subscription+invoice | 已具备 | P1 | 机构后台 / OTA | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 0.5 | 低 | 部分实现 | 60% | 系统后端: billing/finance/membership/invoice/subscription entities；UniApp pages/membership/order/bill；admin billing/finance views | peiban 后端 + 后台/App | 套餐规则；发票/支付 provider | 套餐/订阅/发票基础存在，外部支付/开票未联调。 | 联调订阅、账单、发票和权益生效。

## P0 关键路径
P0 关键路径 · 11 项未具备 + 17 项已具备 = 共 28 项 P0
⚠️ 11 项 P0 缺口全部在 T4（跌倒急救/一键 SOS）—— 产品的生命线，7/10 前必须补齐
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 实现细节 | 状态 | 计划开始 | 计划完成 | 风险
R-T4-001 | T4 | 跌倒急救 | 视觉算法检测跌倒事件 | device.recordEvent；Pulsar(规划) | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-002 | T4 | 跌倒急救 | 30s Redis 去抖防误报 | Redis 30s 窗口；alert 规则 | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-003 | T4 | 跌倒急救 | 5s 内推送家属+社区 | QUEUE_FALL；realtime 5s SLA | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-004 | T4 | 跌倒急救 | 30s 无应答升级短信/外呼 | alert 升级；emergency-dispatch | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-005 | T4 | 跌倒急救 | 视频复核 | WebRTC(规划)；App 接通 | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-006 | T4 | 跌倒急救 | 事件归档与审计复盘 | alert + audit_log | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-007 | T4 | 一键 SOS | 物理按键触发 SOS | DP→QUEUE_SOS；不经 LLM | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-008 | T4 | 一键 SOS | 语音关键词触发 SOS | 设备本地识别→alert | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-009 | T4 | 一键 SOS | 家属 App 远程触发 SOS | REST→alert；JWT+family | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-010 | T4 | 一键 SOS | 推送+电话+视频联动 | socket.io+外呼+WebRTC | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
R-T4-011 | T4 | 一键 SOS | 误触倒计时可取消 | 倒计时取消；alert 状态机 | 部分/mock | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 高
↓ 以下为 P0 已具备项（按时锁定即可）
编号 | 路线 | 归属功能 | 单点需求 | 实现细节 | 状态 | 计划开始 | 计划完成 | 风险
R-T1-001 | T1 | 语音陪聊 | 支持多轮上下文 20–30 轮 | ai-gateway + ai-dialog；ai_dialog_log 全量留存；UsageMeterService 计量 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T1-002 | T1 | 语音陪聊 | 支持方言识别与回应 | 涂鸦云 ASR/TTS；companion_persona Prompt 人设 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T1-003 | T1 | 语音陪聊 | 温暖陪伴人设（小陪） | companion_persona 实体 + ai-config Prompt 热更新 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T1-004 | T1 | 语音陪聊 | 对话全量留存可质检 | ai_dialog_log；admin AI 对话质检模块 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-001 | T2 | 查用药计划 | MCP get_medication_plan 查今日/近期用药 | medication-reminder；medication_reminder 实体；assertOwnTarget | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-007 | T2 | 通知家属 | MCP notify_family 推送家属 | realtime.gateway socket.io；family 模块 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-008 | T2 | 通知家属 | 口头二次确认后方可通知 | Agent 复述确认；写操作架构铁律 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-009 | T2 | 通知家属 | 限流 3 次/分钟 | ai-gateway notify_family 3/min | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-010 | T2 | 通知家属 | 幂等 requestId+targetId+severity | companion-tools 幂等 5min 窗口 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-013 | T2 | 陪诊/上门下单 | MCP create_order 创建订单 | order pending→派单→service_timeline→结算 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-014 | T2 | 陪诊/上门下单 | 下单须明确口头确认 | 写操作二次确认；E_PERMISSION 越权婉拒 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-015 | T2 | 陪诊/上门下单 | 限流 5 次/分钟 | create_order 5/min 网关限流 | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T2-016 | T2 | 陪诊/上门下单 | 后端派单至服务商履约 | professional-service 派单/抢单→completed | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-001 | T3 | 用药到点提醒 | @Cron 到点查计划并设备播报 | medication-reminder + @nestjs/schedule | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-002 | T3 | 用药到点提醒 | 老人语音确认已服药 | MCP record_medication_taken；execution_log | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-003 | T3 | 用药到点提醒 | 未确认二次提醒并升级家属 | alert 漏服；notify_family；BullMQ | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低
R-T3-004 | T3 | 用药到点提醒 | 统计用药依从率 | medication_reminder_audit + stat | 已具备 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 低

## 排期说明
排期说明 · 数据来源 & 排期逻辑
📂 数据源 | 贾熠 2026-07-06 22:52 在「陪了个伴」群分享的 HTML 文档：养老陪护机器人_技术澄清文档_路线与需求_需求最小集.html（v 2026-07-06，153 条单点需求）
📐 排期逻辑 | 按优先级 × 里程碑双锚定：P0 → 7/10 前补齐（产品定型 7/13 前）；P1 → 8/20 前（供应商锁定 8/23 前）；P2 → 8/30 前（首批备货 9/7 前）。已具备项锁定日期、未具备项按窗口上限给截止。
🏷️ 状态来源 | 沿用原文档：已具备 = 涂鸦 AI 平台已实现；部分/mock = 已有骨架需补；调研新增 = 文档中新增的需求点。
⚠️ 风险判定 | 高 = P0 未具备 + P1 调研新增（最影响 9/12 上线）；中 = P1 部分/mock（可补救）；低 = 其他。
👥 责任模块 | T1 → AI 对话 / LLM；T2 → 后端 / MCP / 服务商；T3 → 后端定时器；T4 → 设备端 / 规则引擎；T5 → 子女 App；T6 → 机构后台 / OTA
🛠️ 工日估算 | 粗略估计：已具备=0.5 人天（仅回归测试）；部分/mock=1.0 人天（补全）；调研新增=2.0 人天（设计+开发+联调）。合计约 187 人天。
🎯 关键缺口 | 11 项 P0 缺口全部集中在 T4 规则引擎的跌倒急救 + 一键 SOS —— 涉及视觉算法、Redis 去抖、外呼链路、视频复核。这是产品的生命线，也是上市前最关键的技术风险。
📊 排期建议 | 1) 7/8 前完成 T4 P0 全部 11 项的方案评审；2) 7/10 前完成核心代码与联调；3) 7/13 产品定型会前预留 1 天回归；4) 8/23 前完成 P1 链路上链；5) 9/7 前完成 P2 收尾。
📌 文档版本 | v1.0 / 2026-07-07，由 Friday 基于技术澄清文档自动整理